2023年一季度区重点项目进度情况统计表

 日期：3月21日

| 序号 | 项目名称 | 责任领导 | 责任单位 | 项目进展情况 | 存在的困难问题 | 下一步工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大夫第文博园项目 | 张 龚 | 江西华南文化旅游发展有限公司 | 已完成地面7层建筑拆除及项目地勘，目前正在进行原地下室拆除 | 暂无 | 上报项目设计方案文本，新增地下室开挖，地下室施工 |
| 2 | 索溪峪镇武能液化气站改扩建 | 张 冲 | 武能液化气公司军地坪街道 | 液化气钢瓶中转房建设已完成，正在办理建设工程规划许可证，经自然资源规划局审核，目前正在补充设计方案的资料。 | 业主单位对城市基础设施配套服务费存在异议 | 准备初步设计报批和施工许可申请 |
| 3 | 百龙天梯配套设施提质改造 | 张 冲龚兴隆 | 张家界百龙天梯旅游发展有限公司袁家界景区管委会 | 本次拟建项目为百龙天梯下站服务中心及VIP接待室、上站房至上站服务区游步道区域配套设施提质改造。1.下站游客服务中心、下站VIP接待室已完工；；2.上站游客服务中心报批报建中，市人大常委会审议已通过；3.上下站公路提质改造已完工。 | 暂无 | 完成下站房服务中心验收工作，以及报批报建工作 |
| 4 | 金鞭溪基础设施提质改造 | 张 冲 | 张管局景投公司 | 1.紫草潭服务站已完成主体建设，正在室外装修。2.劈山救母服务站、紫草潭管理用房，专家作业设计通过，因涉及张家界国家森林公园和武陵源风景名胜区管理局林业辅助生产用地，已报政府审核，未开工。 | 1.涉及砍伐林木，张管局林业辅助生产用地基础项目规划报告待审批2.材料堆放问题，因景区游客量增多，建筑材料存在堆放困难 | 完成紫草潭服务站室外装修 |
| 5 | 张家界紫霞山景区旅游开发 | 屈 辉李鹏飞 | 张家界紫霞山旅游开发有限公司军地坪街道 | 一期（10.4亩）建设手续已完成，现场文明施工设施已完成。未实质性开工，管理人员到岗。 |  暂无 | 待人员配备后开工 |
| 6 | 旺府·武陵源山水院子 | 屈 辉 | 张家界新旺阳置业有限公司军地坪街道 | 1.一期1#地基础及主体结构、砌体、屋面工程、抹灰、防水工程全部完成；2.接入道路水稳层、管网预埋、外墙装饰线条安装、景观挡墙、窗框安装、室内简易栏杆都已完成；3.正进行地下室顶涂料、小区大门装修、外墙漆、阳台、露台栏杆安装、消防工程、室外景观工程。总体已完成95%。 | 1. 二期用地83.7亩大区域规划未完成，不利于二期推进。（建议市自然资源局）；2.2012年缴纳高尔夫球场罚款527万，请求市政府兑现承诺返还。（建议市财政局） | 完成一期二区施工图设计 |
| 7 | 标志门—九院十街“夜经济示范街” | 屈 辉 | 张家界华旅商业运营管理有限公司 | 1.出入口动线调整，新售票大厅已经启用，原售票大厅也已完成整改修建，待启用；2.球幕影院设备进行检修和调试；3.酒店物业交付、方案设计正在同时推进中；4.项目新增建设化油池已完成； | 暂无 | 完成酒店物业交付、方案设计，以及球幕影院设备检修和调试 |
| 8 | 天子山高台游步道（一期） | 杨 勇 | 张管局景投公司 | 1.完成工程量40%，停车场部分已浇筑，基坑已完成。2.张家界国家森林公园和武陵源风景名胜区管理局林业辅助生产用地基础项目规划报告已报领导审批。 | 1.因土地流转存在附近居民阻工问题2.涉及砍伐林木，和张家界国家森林公园和武陵源风景名胜区管理局林业辅助生产用地3.材料堆放问题，因景区游客量增多，建筑材料存在堆放困难 | 待林业辅助生产用地基础项目规划报告通过，开始下一步工作 |
| 9 | 临崖高台观光游道 |
| 10 | 索溪美景（一期） | 李 巍 | 湖南溢高置业有限公司索溪峪街道 | 13地块已交房，15地块进入外、内墙粉刷阶段 | 业主反馈项目网签完成比与安置认筹完成比严重失衡，安置户未按时签订商品房买卖合同，支付尾款，给项目资金回款造成巨大压力 | 完成地下室顶板安装 |
| 11 | 岩门安置区二期 | 李 巍 | 区旅游产业公司 | 主体已完成至第三层底板 | 暂无 | 预计6月底完成主体施工 |
| 12 | 中瑞公路 | 李 巍李婷婷刘 宏 | 桑植县交投公司 | 目前，由桑植交投公司已与省林业局对接汇报，省林业局同意开展穿越风景名胜区选址论证工作，区交通局积极配合中。 | 武陵源段为世界自然遗产核心区和风景名胜缓冲区，存在红线制约，需要调规。 | 积极配合桑植交投公司，开展武陵源段征地拆迁工作 |
| 13 | 盛美小区（紫霞观职工宿舍）配套基础设施建设 | 董 波 | 区住房保障和房地产市场服务中心 | 高云桥的亮化已完工，居民房屋翻建已测绘，测绘数据暂未交治违办。完成投资150万元 | 翻建手续办理慢，影响项目开工进度。 | 社区督促居民积极办理建房手续，争取项目早日开工。 |
| 14 | 吴家峪住宅区（凯天公司职工宿舍）配套基础设施建设 | 董 波 | 区住房保障和房地产市场服务中心 | 跎峰路人行道基础已完成；新天地门口基础已完成，正在进行台阶铺装；岩门六街路灯已完工通电；岩门新村群体性休闲设施已完成围挡；武装部已完成场地清理，充电桩已完成现场布局方案。 | 因连续雨季，进度要滞后 | 本月内完成跎峰路人行道铺装，3月底跎峰路完工。 |
| 15 | 武陵源区建行小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 董 波 | 区住房保障和房地产市场服务中心 | 污水管主管铺设全部完成，路基换已完成80%。 | 污水管主管铺设基本完成。 | 3月底路基全部完成找填。 |
| 16 | 武陵源区野猫峪片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 项目已开工，已完中湖野鸡铺污水支管网紧急铺设，施工图设计和预算正在进行中，完成总工程量的35%。 | 暂无 | 对整个天子山污水管网进行排查，完成天子山江务峪、伍家大院的设计和施工图审查及预算编制。 |
| 17 | 武陵源区柳荫巷片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 目前已基本完成施工图设计，工商银行小区正在进行概算编制，计划本周送审。 | 房屋拆改进度迟缓。 | 完成施工图设计优化，具备施工条件的工商银行小区开始施工。 |
| 18 | 武陵源区直机关单位宿舍老旧小区改造配套基础设施建设 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 施工项目部已搭建完成，项目已开工，目前正在进行税务局的管网铺设。 | 暂无 | 完成其他小区的地勘、环评及施工图设计图优化等前期工作。其他小区相继开工。 |
| 19 | 武陵源区文丰仙花洞片区排水防涝工程 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 目前合同已签订，项目已开工，施工项目部已搭建完成，报审施工图设计已完成。现场测量、交桩及苗木补偿完成。两座桥梁正在进行地质勘探，强电弱电迁改已基本完成。正在进行一期管网铺设、道路及两座桥梁基础施工工作。 | 社区和办事处处理老百姓问题有滞后（办事处已积极配合处理），影响进度。例如征地、老百姓相关合理和不合理地要求等。 | 岩门九街建设启动，第二片区新修道路位置（绕居民房屋）污水管埋设工作启动。项目内规划、征地、补偿等相关政策与自然资源局协调。 |
| 20 | 张家界市武陵源区魅力畔山片区排水防涝工程 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 项目已开工，已完成中湖河道清淤，河堤完成85%，完成桥梁预制场地建设等工作，完成总工程量的40%。 | 暂无 | 对杨家界大道至杨家界门票站（9500㎡）路面铺设沥青混泥土；树角老旧小区提前污水管施工，强电及给水管改迁，预算送审。 |
| 21 | 张家界市武陵源区锣鼓塔污水处理厂提质改造及配套管网建设 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 项目已开工，目前正在进行损坏管网紧急修复及源头污水排放大户接入工作，施工图设计已经完成，正在走审查程序。现已完成总工程量的30%。 | 暂无 | 一是张家界社区及锣鼓塔社区四个路段开始破路，需提前施工；二是进行施工图审查，预计三月中旬审查完成。 |
| 22 | 武陵源区粮食局小区周边燃气管道老化更新改造 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 目前合同已签定，项目已开工，施工项目部已搭建完成，已埋设污水管150米，已进行图纸会审及技术交底，交通管制手续已办理。湘运污水管埋设开始施工，天马国际公寓道路旁雨水管埋设，现已完成总工程量的35%。 | 暂无 | 周边基础设施进行查漏补缺 |
| 23 | 武陵源区电视台周边棚户区改造项目 | 董 波 | 区住房和城乡建设局 | 项目已经完成招投标程序，于2023年3月21日发布中标通知书。施工及设计已经进行现场查勘。对初步设计进行施工图优化。 | 征地及涉及道路拆改房屋工作滞后。 | 搭建项目部，签订合同，进场施工。 |
| 24 | 天际大观园 | 董 波 | 张家界天际大观园有限公司军地坪街道 | 截止目前天际大观园项目现场施工完成46个单体主体结构施工，另有4个单体完成一层梁板施工，7个单体完成二层梁板施工。 | 项目融资困难，从2021年8月停工至今。 | 积极融资中，争取早日复工复产。 |
| 25 | 张家界市武陵源区垃圾分类和处理设施建设 | 董 波 | 区城市管理和综合执法局 | 2月3日、10日已相继完成车辆、设备二次招标；施工图已确定，正在进行建设。 | 暂无 | 加快建设。 |
| 26 | 天子山加油站 | 董府宁刘 宏 | 区交通发展有限公司 | 1. 完成三通一平与初步规划设计，完成场平工程竣工验收。
2. 已取得建设用地规划许可并完成商务指标申报。目前已取得建设用地规划许可、建设工程规划许可、安评批复、环评批复、人防、施工图审查备案、防雷、财评等。
 | 暂无 | 开展站房、辅房基础施工 |
| 27 | 东冠温德姆花园温泉度假酒店 | 何 漾 | 张家界东冠大酒店有限公司中湖乡 | 3号楼、山景房旋挖桩基础已完成，11幢单体套房封顶，1、2号楼、高级套房主体框架已封顶，地下室已全面开挖完成，正在进行基础施工。 | 暂无 | 1、2号楼屋面及外墙施工 |
| 28 | 茅溪河武陵源区治理工程 | 唐汇民 | 区水利局 | 已完成工程总投资90%。 | 工程进度款拨付不及时，工程进度缓慢。 | 3月底完成主体工程，4月完成附属工程、。 |
| 29 | 溹水武陵源区二期治理工程 | 唐汇民 | 区水利局 | 已完成工程总投资80%。 | 工程进度款拨付不及时，涉及老百姓苗木补偿额度大，致使工程进度缓慢。 | 3月底完成主体工程，4月完成附属工程。 |
| 30 | 富华·江山印 | 李鹏飞 | 张家界富华房地产开发有限公司索溪峪街道 | 项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、10#、16#、19#栋全部封顶，项目进入外墙漆粉刷和室外管网埋设施工。 | 1.房地产市场萎靡，房屋销售不乐观，资金短缺。2.因市场需要对已建和未建楼栋微调变更，希望政府多给予政策上的帮助。 | 一期项目已完成内外粉刷，已经拆架完毕、节能附属设施施工 |
| 31 | 湘西北生物多样性保护与生态修复项目（一期） | 李婷婷 | 区林业局 | 已完成工程量58.28% | 开展基层工作存在困难 | 补植补造 |
| 32 | 中湖中心幼儿园改扩建 | 唐 丽 | 区教育局 | 主体建筑第一层钢筋绑扎、模板安装已完成，混凝土浇筑已完成工作量50%。 | 资金问题 | 按预期项目进度计划进行 |
| 33 | 新能源基础设施建设项目 | 刘 宏唐利民 | 区交通发展有限公司国网武陵源区供电公司 | 野鸡铺停车场完成高压电缆通道建设和变压器安装；充电桩已到货准备安装；锣鼓塔停保场完成高压电缆通道建设；百丈峡绿地公园变压器已采购 | 百丈峡绿地公园由原计划5根充电桩调整到35根充电桩追加投资计划，已向省供电公司申报，目前等待正式批复。 | 有序推进 |
| 34 | 杨家界民族风情苑 | 龚兴隆 | 张家界鑫湘旅游发展有限责任公司中湖乡 | 主体基本完工，正在进行外墙贴砖，路面硬化等施工  | 资金问题 | 进行室内外装修、绿化 |
| 35 | 张家界世隐轻奢营地建设项目 | 龚兴隆 | 锣鼓塔街道 | 就迁址问题与街道和投资方进行沟通与确认；街道就新址（峪园隧道管理所院内约19.6亩）与社区进行沟通解决遗留问题；投资方完成新址地块规划设计及预算方案；区产业公司就新址地块委托运营模式与投资方及街道社区进行方案探讨。 | 新址（峪园隧道管理所）院内涉及有两处房产建筑物，其委托或合作运营方式有别于原峪园停车场委托运营模式。建议：重新与投资商签订相关协议及方案。就街道和社区与老百姓作了几轮沟通，老百姓提出每年不低于8-10万元固定分红，才同意投资方进场进行动工建设。 | 解决老百姓的诉求问题，成为该项目推进最大难点。提请街道和社区尽可能做通老百姓工作。投资方完成效益测算，能否首先平衡老百姓每年的固定分红诉求。根据老百姓的解决方案，确定项目推进计划和日程。完成与投资方相关协议的准备工作。 |
| 36 | 元宇宙沉浸式数字景区 | 张 龚 | 张家界市武陵源区智游天下网络运营有限公司 | 1.项目组协同景区共同对项目线上、线下整体规划架构进行了重新梳理。2.对需求的各项功能模块进行框架设计、技术评估，输出项目规划建设总体框架方案3.开展张家界元宇宙旅游服务中心、张家界星球比特空间、开放互动世界、AR互动、景区服务管理、后台管理平台、沉浸式展厅、沉浸式剧本杀等内容方案建设。4.已经开始启动投资公司的选定工作，目前已经已有潜在合作伙伴接洽。 | 需要景区协助前期调研工作予以现场条件的配合。 | 1.对项目规划建设方案方进行深化设计优化，评估项目成本，协助景区向区书记汇报最新方案和项目进展；2.协调推动移动本地化算网资源规划。 |
| 37 | 天子山红色旅游开发建设 | 吴俞萍 | 区旅游产业公司 | 2022年11月根据贺帅家属意见修改设计方案，11月8日张龚书记针对贺龙公园红色教育基地提质改造项目组织相关职能部门召开区空委会。2022年12月已按照市林业局要求将修改好的设计方案报至市林业局。2023年3月市林业局已下达初步设计方案批复，墓园区石板铺设已完成，正在进行下平台水泥板浇筑和装模。 | 项目未报建 | 完成下平台水泥板浇筑 |
| 38 | 杨家界景区综合提质项目 | 张 冲 | 张管局景投公司 | 未开工，施工方案已修改完成，正在向政府领导汇报。 | 资金问题 | 开始制定施工图，完成招标并开工 |
| 39 | 武陵源区野奢帐篷营地一期 | 屈 辉 | 张家界长风文化旅游发展有限公司 | 附属设施、配套景观已开工，已定制15个帐篷营地，接待服务大厅手续办理已完成。 | 1.业主方希望完善帐篷备案手续2.场外道路配套基础设施，需要相关单位持续跟进 | 开展基础施工，预计8月完工 |
| 40 | 武陵源老科协地块高端民宿项目 | 屈 辉 | 张家界宇达旅游实业有限公司军地坪街道 | 已完成老旧屋拆除，场地平整，进入实质性设计阶段。 | 消防通道（游客通道）建设未开工，已积极向区政府、自规部门汇报，要求尽快拿方案，力争早日开工建设。 | 抓紧完善优抚设计方案，尽早进入招投标阶段。 |
| 41 | S303武陵源天子山至中湖公路提质改造（天子山至喜鹊湾段） | 屈 辉刘 宏唐利民 | 区交通运输局区交通发展有限公司 | 2023年1月15日省交通运输厅启动勘察设计招投标工作，并于2月13日开标，目前设计单位已进场。 | 暂无 | 完成勘察设计招标工作 |
| 42 | 宝峰路（陈家岗片区）城市更新项目 | 秦进廷董 波 | 军地坪街道 | 旧房已拆除19栋，抓紧入户做余下房屋业主拆除工作。 | 部分居民银行贷款困难，个别群众存在特殊困难，街道要花大力气协助完成租房搬家。攻坚小组目前无任何工作经费。 | 加快旧房拆除进度，完成建房审批，完成施工设计，注册成立公司，迅速启动基础设施建设。 |
| 43 | 武陵源核心景区索溪峪国有林场生态移民搬迁项目 | 杨 勇 | 索溪峪景区管委会索溪峪国有林场 | 评估公司已进场，面积公示第一、第二榜，确切房屋合法性认定一攻是，正在进行宣传动员大会，针对方案继续优化。 | 林场历史遗留问题较多，需要政策支持，林场群众救助力度需要加大 | 针对居民需求细分，制定方案 |
| 44 | 索溪美景（二期） | 李 巍 | 湖南溢高置业有限公司索溪峪街道 | 二期F14地块正在办理报批报建手续，目前已完成土地证、立项批复、用地许可证，正在办理工程规划许可证。 | 1.资金问题：因疫情等因素工期延迟，资金回笼较慢。2.手续审批问题：业主方于2022年9月向市自规局工程规划科上报了设计方案，因不符技术指标要求，经修改后于2022年11月再次上报，但因业主方想将二期（F14地块）商业设施调至一期实施，故暂停了手续办理工作。后来，业主方考虑到一期的方案已审批并已开工建设，如将F14地块的商业设施调至一期报批难度大，之后，业主方需将商业设施纳入二期（F14地块）的方案中，并与市自规局沟通后准备于2023年2月25日前将更改后的设计方案上报市自规局。市自规局反馈拟定2月底安排上市景观委员会，3月底出工程规划许可证。 | 办理报批报建手续 |
| 45 | 武陵源区锣鼓塔片区供气工程 | 董 波 | 张家界新泰天然气有限责任公司 | 正在办理管道施工告知，调压设备完成安装，已完成部分管道开挖 | 暂无 | 正在办理管道施工告知，准备开工 |
| 46 | 喻家嘴小区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目 | 董 波 | 区住房保障和房地产市场服务中心 | 已完成概算批复 | 未有资金，上级资金还未下达 | 待上级资金下达后予以实施 |
| 47 | 沙坪施家乐小区（广电局宿舍）老旧小区配套基础设施建设项目 | 董 波 | 区住房保障和房地产市场服务中心 | 已完成概算批复 | 未有资金，上级资金还未下达 | 待上级资金下达后予以实施 |
| 48 | 桂冠小区(张管局宿舍)老旧小区配套基础设施建设项目 | 董 波 | 区住房保障和房地产市场服务中心 | 已完成概算批复 | 未有资金，上级资金还未下达 | 待上级资金下达后予以实施 |
| 49 | 武陵源区野猫峪生活垃圾填埋场防渗改造及地下水治理项目 | 董 波 | 区城市管理和综合执法局 | 1月15日，与光大签订陈腐垃圾开挖转运协议，已开挖转运2.5万吨垃圾至光大焚烧发电厂处置。3月8日，市住建局组织了初步设计方案评审会，邀请了省、市5名专家对方案进行技术性审查，初步设计方案原则通过。 | 1.根据初步设计专家意见，需对原可研报告批复的技术路线和建设内容进行调整，发改需重新审批。2.需区政府召开政府常务会同意调整建设技术路线和建设内容。3.需区生态环境分局出面，严格按照生态环保资金使用要求，向省、市生态环境主管部门汇报调整的原因。 | 报市生态环境局调整方案，由市生态环境局向省生态环境厅提交调整申请。 |
| 50 | 武陵源区野奢帐篷营地二期 | 董府宁 | 张家界长风文化旅游发展有限公司 | 设计方案已完成，与村协议已完成，暂未开工 | 1.业主方希望完善帐篷备案手续2.场外道路配套基础设施，需要相关单位持续跟进 | 开工 |
| 51 | 栖漫度假民宿二期 | 卓秋爱 | 张家界栖漫峡上游农村旅游开发有限公司 | 暂未立项 | 暂无 | 完成初步设计方案 |
| 52 | 协合乡李家岗村大田垭乡村振兴示范点建设 | 卓秋爱 | 湖南源景生态农业旅游开发有限公司 | 施工实施方案未明确，正在重新设计方案 | 暂无 | 完成设计方案 |
| 53 | 旺府户外体育休闲宿营项目 | 卓秋爱 | 张家界新旺阳体育育乐有限公司 | 项目立项备案及规划设计已完成，正准备进行各类型帐篷定制。 | 帐篷搭建涉及临时建筑用地审批，其中要求编制临时用地及土地复垦方案，该方案需要又资质单位编制并上会审查，该项手续较为复杂，恳请政府协调简化手续或申请边报审边神功。 | 土地平整及基础施工。 |
| 54 | 携程（缦心）度假农庄项目 | 卓秋爱 | 协合乡 | 建房手续已完成，配套景观已开工建设，暂未全面开工。 | 暂时无法办理配套游泳池手续 | 全面开工 |
| 55 | 武陵源宾馆提质改造 | 万其松 | 湖南省总工会武陵源区总工会军地坪街道 | 正在与区自然资源规划局对接，制定初步设计方案，办理工程规划许可证。 | 暂无 | 与区自然资源规划局进一步对接 |
| 56 | 城乡供水一体化项目 | 唐汇民 | 区水投公司 | 协合三期准备施工，库库联通项目正设计方案第二稿，董家峪水库设计方案正在修改。 | 暂无 | 待技术交底会后开始施工 |
| 57 | 美丽屋场 | 唐汇民 | 区乡村振兴局 | 项目前期调研工作完成，正在准备开工 | 资金存在缺口 | 督促实施开工 |
| 58 | 湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） | 李婷婷 | 区林业局 | 项目已上报省发改委立项，累计完成50万投资 | 无 | 年底前完成招投标工作 |
| 59 | 张家界殡葬服务中心（原武陵源区殡仪馆项目） | 李婷婷 | 区民政局 | 截止目前，已完成了《项目选址论证报告》和《项目初步设计方案》编制工作，区林业局指出《项目选址论证报告》存在的问题，现正在按照区林业局的修改意见进行完善，拟计划3月22日完成该项工作。暂未完成投资 | 一是规划用地政策障碍，需要进一步加强协调沟通。二是省厅前期下拨的剩余资金149万元，被区财政统筹，目前项目无启动资金。 | 办理林地行政审批手续。 |
| 60 | 武陵源区中湖乡鱼泉峪村道路以工代赈项目 | 刘 宏 | 中湖乡 | 正在申报上级资金暂未完成投资 | 无 | 待申报完成后进行招投标和开工 |
| 61 | G241武陵源城区提质改造工程(铁厂至岩门大桥段） | 刘 宏唐利民 | 区交通运输局区交通发展有限公司 | 一、铁厂至区公路局段：2018年市交通运输局仅完成整个项目立项和初设批复阶段的前期工作，本路段未启动实质性前期工作。二、区公路局至岩门大桥段：目前正进行实施方案选定。 | 一、铁厂至区公路局段：本路段位于世界自然遗产地和风景名胜区需办理选址论证后开展后续用地预审、报地、林地占用、专项评价、变更批复等工作，前期工作周期较长。二、区公路局至岩门大桥段：一是实施方案的问题。①按2016年原市住建局批复的施工图进行施工，涉及沿河修建的七眼泉大桥（298米）大鲵保护区行政审批，目前和大鲵保护管理处对接反馈的信息为审批程序和期限均不确定，项目前期工作推进存在不确定性；②进行施工图变更程序，原设计的七眼泉大桥等待大鲵政策调整后实施，区政府同意后向市住建局申请七眼泉大桥沿河段由原批复的四车道变更为两车道，进一步优化道路渐变段的安全设施、智能监控、电子诱导等设计；二是实施时间问题。本路段为黄龙洞景区通往武陵源中心城区的唯一通道，车流量大，施工方式需考虑半幅通行，在9月市旅发大会召开前建成通车异常困难。 | 上政府常委会研究后有序推进 |
| 62 | 2023年国网武陵源区供电公司电网升级改造工程 | 刘 宏唐利民 | 国网武陵源区供电公司 | 总体工程量已完成三分之一，野鸡铺电网架空入地改造已完成。 | 暂无 | 开展城区、协合片区电网升级改造 |
| 63 | 魅力湘西提质升级改造 | 龚兴隆 | 魅力文旅发展有限公司 | 正在制定项目规划，暂未开工 | 暂无 | 完成项目规划，开始开工 |
| 64 | 黄龙洞景区景观升级项目 | 龚兴隆 | 黄龙洞投资份有限公司 | 总体初步设计方案已出，正在等待设计方案批复，一期“游客服务中心”项目概念性设计方案已完成 | 退休员工生活补贴资金有纠纷，存在阻工现象 | 等待设计方案批复，开始下一步工作 |